**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ**

****

**ԱԼԱԳՅԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023-2027 ԹԹ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսքը............................................................. 3

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն ......................................................... 4

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն................................................. 4

2.2 Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը ......................................... 5

2.3 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը ..................................................7

2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները .....................................................................................9

2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն .......................................................................................11

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում ......................15

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական ........................................................151

3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ ................................19

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում ..................................................................................30

5. ՀՀԶԾ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ) ..........................................................34

Հավելված 1-Ծրագրերի անձնագրեր..............................................................35

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի 2023-2027թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի տեսլականը 2027 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները (ակտիվները), տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ): Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է չորս բաժիններից՝

***1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրում.***

***2. Նպատակների Սահմանում և գործողությունների պլանավորում.***

***3. Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր Ֆինանսավորում.***

***4. Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մոնիթորինգ***:

Ծրագրի նախագծը հիմք է հանդիսացել համայնքի ղեկավարի ծրագիրը կապված համայնքի բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման, ինչպես նաև պետական, մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմը, քննարկվել և հաշվի են առնվել հանրային լսումների արդյունքում ընդունելի համարված բոլոր առաջարկությունները:

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Ալագյազ համայնքը ձևավորվել է 2017թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում:Ալագյազ համայնքին են միացել Ավշեն, Կանիաշիր, Ճարճակիս, Միջնատուն, Միրաք, Շենկանի, Ջամշլու, Ռյա Թազա, Սադունց և Սիփան բնակավայրերը: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 125կմ², համայնքը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում, ծովի մակերևույթից 2025-2150 մ բարձրության վրա, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 66 կմ, մարզկենտրոնից` 44 կմ: Համայնքն իր վարչական սահմաններով սահմանակից է Ծաղկահովիտ և Ապարան համայնքներին:

Համայնքի կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռները տևական են, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Ամառները զով են համեմատաբար խոնավ: Հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 15-35-ի սահմաններում, հունվարյանը՝ - 10 - 30-ի սահմաններում: Բնական լանդշաֆտները սևահողային տափաստաններ են: Համայնքում հաճախակի են չորային տարիները, որից հիմնականում տուժում են գյուղատնտեսական աշխատանքները:

Համայնքում հաշվառված է 980 ընտանիք ՝4852 բնակչով: Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 2850 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 1470 և կանայք՝ 1380: Բնակչության տարիքային կազմն այսպիսին է՝

* 0-6 տարեկան -335 մարդ
* 7-17 տարեկան – 827 մարդ
* 18-62 տարեկան – 3137 մարդ
* 63 և ավելի տարեկան – 553 մարդ

## Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի 2023թ. փաստացի մուտքերի ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ սեփական մուտքերը (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) կազմում են ընդամենը 42%, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների (պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է 58%: Սա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի մուտքերի մեծամասնությունը ստացվում է պետ բյուջեի միջոցներով, այսինքն համայնքի ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) աստիճանն միջին է և համայնքը մեծ կախվածության մեջ է գտնվում ՀՀ պետական բյուջեից:

Համայնքի տարածքում գործում են առևտրի կետեր, որոնց գործունեությունը մինչ այժմ շարունակվում է՝ մթերային խանութներ, բենզալցակայան և գազալցակայան:

Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չեն կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը:

2023թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը կազմել է 4639, այդ թվում կով` 2156, իսկ մանր եղջերավոր անասունների քանակը` 6230, այդ թվում ոչխար՝ 5902, այծ` 328: Համայնքի գրեթե յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն պահում է նաև թռչուններ, առավելապես՝ հավեր՝ հիմնականում սեփական կարիքների բավարարման համար:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:

Համայնքի տարածքում գործում են ֆուտբոլի խաղահրապարակներ, որից օգտվում են համայնքի երիտասարդները, Ալագյազ բնակավայրում գործում է նաև մինի ֆուտբոլային դաշտ, որից օգտվում է համայնքի բնակչությունը:

Համայնքում գործում են 4 միջնակարգ և 7 հիմնական դպրոցներ, որոնք նախատեսված են միջինը մինչև 50 - 150 աշակերտի համար, ներկայումս սովորում են ընդհանուր 542 աշակերտ: Դպրոցում սովորող աշակերտները միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո առաջադիմություն ունեցող աշակերտները ուսումը շարունակում են Վանաձորի և Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

Համայնքում փաստացի բնակվող ընտանիքներից 108-ը հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 108 ընտանիքները: Համայնքում բնակվում են նաև մոտ 65 հաշմանդամ:

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

**Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված ծրագրերի ցանկը և ֆինանսավորման չափը այսպիսին է**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի մոտավոր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
| 1. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում | **110467.7** |
| 2. | Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | **50252.6** |
| 3. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում | **132095.5** |
| 4. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում | **876000.0** |
| 5. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում | **379000.0** |
| 6. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում | **50000.0** |
| 7 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում | **15000.0** |
| 8. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում | **24000.0** |
| 9. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում | **60000.0** |
| 10. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում | **32000.0** |
| 11 | Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | **25000.0** |
| 12 | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում | **56000.0** |
| 13 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | **21000.0** |
| 14 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | **20000.0** |
| 15 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում | **75000.0** |
| 16 | Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում | **50000.0** |
| 17 | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | **28000.0** |
| 18 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում | **150000.0** |
| 19 | Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | **40000.0** |
| 20 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում | **15000.0** |
| 21 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում | **20000.0** |
| 22 | Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում | **80000.0** |
| 23 | Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | **60000.0** |
| 24 | Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում | **250000.0** |
| 25 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | **40000.0** |

## 

## Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2022թ.** | **2023թ.** | **2024թ.** | **2025թ.** | **2026թ.** | **2027թ.** |
| **փաստ.** | **պլան.** | **պլան.** | **պլան.** | **պլան.** | **պլան.** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **184273.6** | **175037.6** | **237196.4** | **243390.0** | **250590.0** | **257380.0** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **31776.0** | **31834.0** | **30892.0** | **32110.0** | **33210.0** | **34300.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **21050.0** | **21050.0** | **21020.0** | **21010.0** | **21010.0** | **21500.0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
|  | Անշարժ գույք | 17000.0 | 18328.0 | 19000.0 | 20000.0 | 20500.0 | 21000.0 |
|  | Հողի հարկ | 4000.0 | 2672.0 | 2000.0 | 1000.0 | 500.0 | 500.0 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **10400.0** | **9900.0** | **9000.0** | **10000.0** | **11000.0** | **11500.0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 10400.0 | 9900.0 | 9000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11500.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **326.0** | **884.0** | **872.0** | **1100.0** | **1200.0** | **1300.0** |
|  | Տեղական տուրքեր | 326.0 | 884.0 | 872.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 |
| **2** | **Այլ եկամուտներ** | **12000.0** | **10942.0** | **10900.0** | **11280.0** | **12380.0** | **13080.0** |
| **2.1** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **9580.0** | **9022.0** | **8880.0** | **8880.0** | **9380.0** | **9880.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավձարներ | 8200.0 | 7642.0 | 7500.0 | 7500.0 | 8000.0 | 8500.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 |
| **2.2** | **Վարչական գանձումներ** | **2420.0** | **1920.0** | **2020.0** | **2400.0** | **3000.0** | **3200.0** |
|  | Աղբահանության համար գանձվող վճար | 1620.0 | 1620.0 | 1620.0 | 1800.0 | 2000.0 | 2200.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի,շինությունների օրինականացման վճար | 800.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| **3** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **140497.6** | **132261.6** | **195404.4** | **200000.0** | **205000.0** | **210000.0** |
|  | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 140497.6 | 132261.6 | 195404.4 | 200000.0 | 205000.0 | 210000.0 |

## Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքում բացակայում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չեն կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը, սակայն դրա հետագա զարգացման համար համայնքում խոտհարքների տարածքները չեն բավականացնում:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում: Ալագյազ համայնքը գտնվում է լեռնային շրջանում, ձմեռը երկարատև է, որը խոչընդոտ է հանդիսանում անասնապահության համար:

Համայնքի գյուղատնտեսությանը մեծ վնասներ են հասցնում կարկուտը, սակավաջրությունը և անձրևի քիչ տեղումները:

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամտները բավականին քիչ են, այդ իսկ պատճառով համայնքում հնարավոր չէ իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համայնքի զարգացմանը:

## 2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը (մոտիկությունը մարզկենտրոն Աշտարակին և մայրաքաղաքին՝ Երևանին)
* Համայնք կենտրոնով է անցնում M3 միջպետական մայրուղին, ինչպես նաև H21 հանրապետական նշանակության ճանապարհը
* Համայնքում միջնակարգ և հիմնական դպրոցների գործելը
* Համայնքում հեռախոսակապի և թվային հեռուստատեսության առկայությունը
* Համայնքում առկա բնակիչների մոտ 90%-ը ունեն համակարգիչ և միացված են համացանցին
* Տնտեսական ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը և համեմատաբար բավարար վիճակը
* Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների բավարար վիճակը
* Համայնքում արտաքին (գիշերային) լուսավորության համակարգի բավարար լինելը
* Մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքները ցանկապատված են
* Ալագյազ համայնքին միացնող բոլոր բնակավայրերի ճանապարհները ասֆալտապատված են
* Համայնքի 80 տոկոսը գազաֆիկացված է
* Համայնքում կառուցվող նոր մսուր մանկապարտեզը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Մշակույթի տների բացակայությունը
* Ջրահեռացման ներհամայնքային կենտրոնացված համակարգի բացակայությունը
* Համայնքում աղբահանության կազմակերպման խնդիրը`
* Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն համայնքի կենտրոնի, մարզկենտրոնի և այլ համայնքների հետ
* Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը
* Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ քանակը
* Գյուղատնտեսական արտադրանքի ստացման բարձր ինքնարժեքը և իրացման դժվարությունները:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

* Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, բոլոր այդ համայնքներում պատշաճ մակարդակով կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը
* Մշակույթի տների կառուցումն ու շահագործումը մեծապես կնպաստի համայնքի վարչական բնակավայրերի մշակութային կյանքի ակտիվացմանը, երիտասարդների հետ նպատակային աշխատանքների կազմակերպմանը և իրականացմանը, երեխաներին արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ներգրավմանը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

* Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներին ջրահեռացման հեղեղատարների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը
* Աղբահանության կազմակերպման ցածր մակարդակի պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը
* Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը
* Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը
* Ցրտահարություններ,կարկուտ

# 3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## 3.1.Համայնքի զարգացման տեսլական

**Համայնքի տեսլականն է՝**

Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման համայնքային կենտրոն, բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայր:

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար

**համայնքի ռազմավարությունն է՝**

* համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,
* համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասի ստեղծում և գործարկում,
* տնային պայմաններում բնական հյութերի արտադրության կազմակերպում և աստիճանական զարգացում,
* համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,
* համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց մատուցվող հանրային ծառայությունների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական հանրակրթություն, մշակույթ և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,
* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության բարելավում մասնակցության ձևերի զարգացման միջոցով,
* համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական սննդի, առևտրի և սպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով:

Համայնքի զարգացման 2023-2027թթ. հնգամյա ծրագրի

**հիմնական նպատակներն են՝**

* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,
* ներբնակավայրային փողոցների վիճակի բարելավում,
* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,
* համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացման համար նախատեսվում է կազմակերպել համայնքային գույքի վարձակալությամբ տրամադրելու աշխատանքներ,մասնավորապես համայնքի հողերը վարձակալությամբ տրամադրել: Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի և շինությունների օտարում՝ հասարակական և արտադրական կառույցների ինչպես նաև առևտրի կետերի կառուցման համար:
* Համայնքի բնակավայրի կառուցապատման, բարեկարգման և կանաչապատման մասով նախատեսվում է կանաչապատ տարածքների ավելացում, ծառատունկ և փողոցների մաքրման աշխատանքներ:
* **Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը առաջիկա հինգ տարիների համար արտահայտված տոկոսներով**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2022թ.**  **փաստացի** | **2023թ.** | **2024թ.** | **2025թ.** | **2026թ.** | **2027թ.** | **Ընդամենը աճ**  **%** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Անշարժ գույք** | 17000.0 | 18328.0 | 19000.0 | 20000.0 | 20500.0 | 21000.0 | 24% |
| **2** | **Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար** | 10400.0 | 9900.0 | 9000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 11500.0 | 10% |
| **3** | **Տեղական տուրքեր** | 326.0 | 884.0 | 872.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 | 300% |
| **4** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | 9580.0 | 9022.0 | 8880.0 | 8880.0 | 9380.0 | 9880.0 | 3% |

* *Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը արտահայտված տոկոսով:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2022թ. փաստացի | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2023թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2024թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2025թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2026թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2027թ. կանխատեսում |
| **1** | **Ընդամենը** | 4852 | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 | 5200 |
| **2** | **Աճը տոկոսներով** | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |

* **Համայնքում առկա անասնագլխաքանակը և կանխատեսումը առաջիկա հինգ տարիների համար**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Անվանումը** | 2022թ. փաստացի | 203թ. կանխատ. | 2024թ. կանխատ. | 2025թ. կանխատ. | 2026թ. կանխատ. | 2027թ. Կանխատ. |
| 1 | **Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը** | **4639** | **4700** | **4800** | **4900** | **5000** | **5100** |
| 2 | **Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը** | **6230** | **6600** | **7000** | **7200** | **7500** | **7700** |
| 3 | **Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը** | **8573** | **9000** | **10500** | **11200** | **11500** | **12000** |

## Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

**1.Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում**

Ալագյազ համայնքի Ճարճակիսը բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել, Ճարճակիս բնակավայրը համայնքի 2-րդ բնակավայրն է մեծությամբ և մինչ օրս չունի գազաֆիկացում, գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

1. Նախատեսվում է Ալագյազ բնակավայրից միացում կատարել գործող գազատարին և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:
2. Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2023թ. բյուջեում նախատեսել 44200.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու 8500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:
3. Մինչև 2023թ. նոյեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

**2*.* Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում**

*Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել; սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսել 28000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ը:*

*Ալագյազ համայնքի Ալագյազ Ջամշլու և Սադունց վարչական բնակավայրերում ցանկապատել մեկական գործող գերեզմանատները, իսկ Շենկանի վարչական բնակավայրում գործող երկու գերեզմանատները:*

**3*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում**

*Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր վարչական բնակավայրերում իրականացնել երկրորդային փողոցների սալիկապատում:*

*Նշյալ ծրագիրը կնպաստի բնակչության ազատ տեղաշարժին, նշված փողոցները գտնվում են շատ վատ վիճակում և անձրևների և ձյան ժամանակ անանցանելի են դառնում այդ փողոցներով անցնելը:*

*Սալիկապատման ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսել 46000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**4*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում**

*Ալագյազ համայնքի վարչական բնակավայրերում երկարաշարժից հետո չեն եղել մանկապարտեզներ և բնակչության որոշակի մասը իրենց երեխաներին տանում են հարևան համայնքների մանկապարտեզներ և բնակչության համար մեծ դժվարություններ են առաջանում, իսկ մնացած մասը հնարավորություն չունեն իրենց երեխաններին տանելու մանկապարտես, որ կարողանան կրթություն ստանան:*

*Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում նախատեսել 2023-2024 թվականներին ՀՀ պետական միջոցներով կառուցել մսուր մանկապարտեզ:*

*Մանկապարտեզի կառուցումը մեծ դեր կունենա համայնքի զարգացման համար, երեխաները կստանան համապատասխան նախադպրոցական կրթություն:*

**5*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում**

*Ալագյազ համայնքում բացակայում են հանդիսությունների սրահները, համայնքի բնակիչները իրենց արարողությունները՝ հարսանիք, կնունք և այլ մեծ միջոցառումները իրականացնում են այլ համայնքներում, որը շատ մեծ ֆինանսական բեռ է դառնում բնակիչների համար:*

*2023-2024թթ. նախատեսել Ալագյազ համայնքում կառուցել հանդիսությունների սրահը, որը կսպասարկի Ալագյազ համայնքի բոլոր վարչական բնակավայրերի բնակչությանը:*

*Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Զարգացման հիմնադրամի միջոցով, իսկ արածքի բարեկարգումը կիրականացվի համայնքի միջոցներով:*

*Համանքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 15000.0 հազար ՀՀ դրամ ծրագիրը իրականացնելու համար:*

**6*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում**

*2024թ. նախատեսվում է իրականացնել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում 7 կանգառների կառուցում, բացի Ալագյազ բնակավայրից մնացած թվարկած բնակավայրերում մեկական, իսկ Ալագյազ բնակավայրում երեք կանգառների կառուցում: Ծրագրի արժեքն է 50.000.0 հազար դրամ, ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով:*

*Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 25.000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**7*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում**

*Ալագյազ համայնքում խոշորացումից հետո բոլոր վարչական բնակավայրերում կառուցվել են գիշերային լուսավորության համակարգերը, սակայն Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն բնակավայրերում երկրորդային փողոցներում անհրաժեշտություն է առաջանում ընդլայնելու լուսավորության ցանցը:*

*Ալագյազ համայնքի 2024 թվականում նախատեսել նշյալ բնակավայրերի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի բյուջեով նախատեսել 6000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**8*.* Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում**

*Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 13000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:*

*Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս վարչական բնակավայրում ցանկապատել երկու գերեզմանատները՝ հայկական և եզդիական:*

**9*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում**

*Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի մեկ թաղամասը զրկված է խմելու ջրի հնարավորությունից, իսկ Միրաք և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի գործող ջրագծերի գտնվում են անմխիթար վիճակում:*

*2024 թվականին անհրաժեշտ է Ճարճակիս վարչական բնակավայրի մոտ գտնվող գործող ՕԿՋ-ից մինչև Ալագյազ համայնքի 2-րդ փողոց կառուցել նոր ջրագիծ: Ռյա Թազա վարչական բնակավայր սնուցող ջրագիծը, որը կառուցված է երկաթյա խողովակներով մոտ 1300 մետր երկարությամբ փոխարինել մետաղապլատս խողովակով: Միրաք վարչական բնակավայր սնուցող և ակունքից իջնող մոտ 700 մետր երկարությամբ երկաթյան խողովակը փոխարինել մետաղապլաստ խողովակով:*

*Ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2024 թվականի բյուջեով նախատեսել 18000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**10*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում**

*Նշյալ բնակավայրերի ջրամբարները , որը կառուցվել է խորհրդային միության ժամանակներում գտնվում են անբավարար վիճակում և խմելու ջուրը բնակչությանը հասնում է ոչ 100 տոկոսով մաքում:*

*2025-2026թթ. Նախատեսել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն և Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի բյուջեով նախատեսել 11.000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**11*.* Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում**

*Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2025 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2025 թվականի բյուջեով նախատեսել 14000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2025 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:*

*Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն վարչական բնակավայրերում ցանկապատել գործող մեկական գերեզմանատները:*

**12*.* Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում**

*Ալագյազ համայնքը 2017թվականի խոշորացումից միավորվել է 11 վարչական բնակավայրեր և ոչ մի նախկին համայնքներում չեն եղել տեխնիկաներ, սակայն հաշվի առնելով ջրագծերի վերանորոգման, ճանապարհների հարթեցման, աղբահանության և այլ աշխատանքների մեծ ծավալները անհրաժեշություն է առաջանում ձեռք բերել հատուկ տեխնիկաների ձեռքբերումը, որը կնպաստի համայնքի աշխատանքներին:*

*2025 թվականին նախատեսել Ալագյազ համայնքի համար ձեռք բերել JCB, KAMAZ և ազբատար տեխնիակներ, ձեռքբերումը իրականացնել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի միոցներով:*

*Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 56000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**13*.* Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում**

*Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս վարչական բնակավայրերում 2025 թվականին կառուցել վարչական շենքեր, որը կնպաստի ավելի հարմարավետ սպասարկում նշյալ բնակավայրերի բնակիչների սպասարկումը:*

*Կառույցները կառուցել ամեն բնակավայրի համար մոտ 60քմ մակերեսով, որը կունենա մեկ աշխատանքային սենյակ և նախասրահ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցոն ծրագրով և համայնքի 2025 թվականի բյուջեով նախատեսել 10.000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**14. Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում**

*Գերեզմանատների ցանկապատումը ապահովվում է մշակութային և հատուկ պահպանվող տարածքների անվտանգությունը, գերեզմանատների ցանկապատումը իրականացնել: Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք վարչական բնակավայրերում ցանկապատել գործող մեկական գերեզմանատները:*

*Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականին, սուբվենցիոն ծրագրով և Ալագյազ համայնքի 2026 թվականի բյուջեով նախատեսել 11000.0 հազար ՀՀ դրամ և ծրագիրը իրականացնել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 30-ը:*

**15*.* Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում**

*2026թ-ին նախատեսվում է իրականացնել Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի երկրորդային փողոցների ասֆալտապատում, ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով:*

*Ալագյազ բնակավայրի 3-րդ փողոցից միացում H21 ճանապարհին, որը անցնում է դպրոցի, մանկապարտեզի և հանդիսութունների սրահի մոտ:*

*Ջամշլու բնակավայրում նախատեսվում է 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքիճանապարհը՝ մոտ 300 մետր երկարությամբ ասֆալտապատել:*

*Ճարճակիս բնակավայրում նախատեսվում է ասֆալտապատել 4-րդ փողոցի ճանապարհը՝ մոտ 450 մետր երկարությամբ:*

*Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 75000.0 հազր ՀՀ դրամ:*

**16*.* Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում**

*2026թ-ին նախատեսվում է Ալագյազ համայնքում կառուցել 100 ԿՎ հզորությամբ արևային կայաններ, համայնքային հողի վրա կառուցել և միացում կատարել ՀՀ էլեկտրական ցանցեր:*

*Ծրագիրը մեծ ֆինանսական աջակցությունը կտրամադրի Ալագյազ համայնքին, կայանները միացնելուց հետո մեծ խնայողություններ կիրականացվել Ալագյազ համայնքի էլեկտրականության մեջ:*

*Ծրագիրը նախատեսվում իրականացնել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի միջոցով:*

*Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 50000.0 հազր ՀՀ դրամ:*

**17. Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում**

*Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի վարչական բնակավայրերում 2026 թվականին կառուցել վարչական շենքեր, որը կնպաստի ավելի հարմարավետ սպասարկում նշյալ բնակավայրերի բնակիչների սպասարկումը:*

*Կառույցները կառուցել ամեն բնակավայրի համար մոտ 60քմ մակերեսով, որը կունենա մեկ աշխատանքային սենյակ և նախասրահ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել սուբվենցոն ծրագրով և համայնքի 2026 թվականի բյուջեով նախատեսել 13.000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**18. Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում**

*2027 թվականին նախատեսվում է ՀՀ Կառավարության աջակցությամբ Միրաք վարչական բնակավայից Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի համար կառուցել նոր ջրագիծ, որը կբարելավվի բնակիչների սոցիալ տնտեսական վիճակը:*

*Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մետ 150.000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**19. Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում**

Ալագյազ համայնքի Միրաք բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել, Միրաք բնակավայրը համայնքի ամենափոքր բնակավայրն է և չունի գազաֆիկացում, գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 90 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրի գործող գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 16.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 3500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. Սեպտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

**20. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում**

2027թվականին Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում կառուցել ազգային փոքրամասնության մշակույթը ներկայացնող պուրակ, ծրագիրը նպատակ ունի այցելուներին հնարավորություն ընձեռնի ավելի հեշտ ուսումնասիրել ազգային փոքրամասնության մշակույթը:

Ծրագրի իրականացումը կնպաստի տուրիստների հոսքը դեպի Ալագյազ համայնք:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Ալագյազ համայնքի բյուջեով և համայնքի 2027 թվականի բյուջեով նախատեսել 15.000.0 հազար ՀՀ դրամ

**21. Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում**

*2026-2027թթ.-ին Ալագյազ համայնքում նախատեսվում է կառուցել բուժկետ : Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է ընդհանուր 20.000,0 հազար դրամ, որից համայնքային բյուջեյով նախատեսվում է 10.000,0 հազար դրամ, իսկ մնացած 10.000,0 հազար դրամն ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից: Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի բնակիչները հնարավորություն կունենան հենց համայնքի ներսում օգտվել բժշկական ծառայություններից և ստանալ առաջին բուժօգնություն:*

*Բուժկետը մեծ նշանակություն կունենա նաև այն առումով, որ Ալագյազ համայնքը գտնվում է լեռնային հատվածում և ձմռան ամիսներին ճանապարհների անցանելության հետ առաջանում են խնդիրներ:*

**22. Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում**

*Ալագյազ համանքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերում իրականացնել երկրորդային փողոցների սալիկապատում:*

*Նշյալ ծրագիրը կնպաստի բնակչության ազատ տեղաշարժին, նշված փողոցները գտնվում են շատ վատ վիճակում և անձրևների և ձյան ժամանակ անանցանելի են դառնում այդ փողոցներով անցնելը:*

*Սալիկապատման ծրագիրը իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքի 2027 թվականի բյուջեով նախատեսել 28000.0 հազար ՀՀ դրամ:*

**23. Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում**

Ալագյազ համայնքի Շենկանի բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի, Շենկանի բնակավայրը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել: Գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ռյա Թազա բնակավայրի գործող գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 24.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 5500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

**24. Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում**

Նախատեսվում է 2026-2027թթ. ՀՀ կառավարության միջոցներով Ալագյազ համայնքում կառուցել ջրահեռացման համակարգ, ջրահեռացումը կառուցել ամեն բնակավայրի համար ելքային հատված բնակավայրից դուրս, ճամփեզրերով դեպի ազատ տարածք:

**25. Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում**

Ալագյազ համայնքի Միջնատուն բնակավայրը համարվում է բարձր լեռնային գոտի, ձմռան ամիսներին սաստիկ ցրտի և ձյան հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիակացնել: Գազաֆիկացման կառուցումը մեծապես կնպաստի բնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակին և այս ծրագրով բնակավայրի մոտ 80 տոկոսը կունենա բնական գազ:

Նախատեսվում է Ճարճակիս բնակավայրի կառուցվելիք գազի գծից միացում կատարել նոր գազատար խողովակեր և բնակավայրից դուրս ստորգետնյա և բնակավայրի ներսում վերգետնյա և ցածր ճնշման գազատարի կառուցում: Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշման գազատարի գիծ:

Ծրագիրը իրականացնել ՀՀ պետ բյուջեի համաֆինանսավորմամբ՝ սուբվենցիայով Համայնքի 2027թ. բյուջեում նախատեսել 16.000.0 հազ. դրամ գումար՝ կառուցելու մոտ 2500 մետր երկարությամբ գազի գիծ:

Մինչև 2027թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացնել և ավարտել վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները:

# ՀՀԶԾ ֆինանսավորում

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը**  **(հազ. դրամ**) | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** | | | | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Համայնքի բյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1. | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում | 110467.7 | 110467.7 |  |  |  |  | 44200.0 |  | 66267.7 |
| 2. | Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 50252.6 | 50252.6 |  |  |  |  | 28000.0 |  | 22252.6 |
| 3. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում | 132095.5 | 132095.5 |  |  |  |  | 46000.0 |  | 86095.5 |
| 4. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում | 876000.0 | 450000.0 | 426000.0 |  |  |  |  |  | 876000.0 |
| 5. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում | 379000.0 | 179000.0 | 200000.0 |  |  |  | 15000.0 |  | 364000.0 |
| 6. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում | 50000.0 |  | 50000.0 |  |  |  | 25000.0 |  | 25000.0 |
| 7. | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում | 15000.0 |  | 15000.0 |  |  |  | 6000.0 |  | 9000.0 |
| 8 | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում | 24000.0 |  | 24000.0 |  |  |  | 13000.0 |  | 11000.0 |
| 9 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում | 60000.0 |  | 60000.0 |  |  |  | 18000.0 |  | 42000.0 |
| 10 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում | 32000.0 |  |  | 12000.0 | 20000.0 |  | 11000.0 |  | 21000.0 |
| 11 | Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 25000.0 |  |  | 25000.0 |  |  | 14000.0 |  | 11000.0 |
| 12 | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում | 56000.0 |  |  | 56000.0 |  |  |  |  | 56000.0 |
| 13 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 21000.0 |  |  | 21000.0 |  |  | 10000.0 |  | 11000.0 |
| 14 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում | 20000.0 |  |  |  | 20000.0 |  | 11000.0 |  | 9000.0 |
| 15 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում | 75000.0 |  |  |  | 75000.0 |  | 30000.0 |  | 45000.0 |
| 16 | Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |
| 17 | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում | 28000.0 |  |  |  | 28000.0 |  | 13000.0 |  | 15000.0 |
| 18 | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում | 150000.0 |  |  |  |  | 150000.0 |  |  | 150000.0 |
| 19 | Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 | 16000.0 |  | 24000.0 |
| 20 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում | 15000.0 |  |  |  |  | 15000.0 | 15000.0 |  |  |
| 21 | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում | 20000.0 |  |  |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |  |
| 22 | Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում | 80000.0 |  |  |  |  | 80000.0 | 28000.0 |  | 52000.0 |
| 23 | Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 60000.0 |  |  |  |  | 60000.0 | 24000.0 |  | 36000.0 |
| 24 | Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 250000.0 |  |  |  | 100000.0 | 150000.0 |  |  | 250000.0 |
| 25 | Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 | 16000.0 |  | 24000.0 |
|  | **Ընդամենը** | **2658815.8** | **921815.8** | **775000** | **114000** | **303000** | **545000** | **393200** | **10000** | **2255616** |

# ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

ՀՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /1/**

**«Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գազաֆիկացում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրը համայնքի մեծ բնակավայրերից է և ունի մոտ 800 բնակչություն, սակայն ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով բնակչության կողմից տները տաքացնելու համար չունեն բավարար միջոցներ: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 110467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում * Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում * Գազի միացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝110467.7  Ընդհանուր բյուջեն՝110467.7 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Միջպետական ճանապարհի կողեզր, որով անցնում է ինտերնետային մալուխներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-30.11.2023 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Ճարճակիս բնակավայրը,  Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /2/**

**«Ալագյազ համանքի Ալագյազ, Ջամշլու, Շենկանի և Սադունց բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 50252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Բետոնապատում * Երկաթների տեղադրում * Ցանցերի տեղադրում * Դռների կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 50252.6  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50252.6 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2023-30.11.2023 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում  Կառուցել մեծ և փոքր դռներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /3/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միջնատուն, Ճարճակիս, Ջամշլու և Կանիաշիր բնակավայրի փողոցների սալիկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Տվյալ բնակավայրերի փողոցները անձրևների ժամանակ դառնում են անանցանելի բնակիչների համար | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 132095.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողի հարթեցում * Ավազի նստեցում * Սալարկում * Կողեզրերի բետոնապատում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 132095.5  Ընդհանուր բյուջեն՝ 132095.5 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, բնակավայր այցելող անձինք և զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2023-31.12.2023 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները սալիկապատել տուֆ քարերով: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /4/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրում մսուր-մանկապարտեզի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքում բացակայում է մանկապարտեզներ և երեխաները հնարավորություն չունեն ստանան նախադպրոցական կրթություն | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 450000.0 | 426000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հիմքի նախապատրաստում * Պատերի կառուցում * Ծածկի կառուցում * վերանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝876000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝876000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Բնակավայրի բնակիչների աշխատուժ՝ վճարովի հիմունքներով | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Որտեղ նախատեսվում է կառուցել մանկապարտեզը անցնում է բարձր վոլտային հոսանք | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2023-31.12.2024 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքում նախատեսվում է կառուցել 144 տեղանոց մսուր մանկապարտեզ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /5/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրում հանդիսությունների կենտրոնի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքում բացակայում են հանդիսությունների մեծ սրահներ և բնակիչների մեծամասնությունը իրենց միջոցառումները կատարում են այլ համայնքներում, որը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 179000.0 | 200000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Տարածքի բարեկարգում * Հողային աշխատանքներ * Հիմքի կառուցում * Շինության կառուցում * վերանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝379000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝379000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | տեխնիկայի ապահովվում և աշխատույժ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | պետ բյուջեից չհատկացված գումար | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ և այցելուներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2023-31.12.2024 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է Ալագյազ բնակավայրում կառուցել մոտ 800 քմ մակերեսով հանդիսությունների սրահ, որը կունենա մեծ և փոքր սրահներ, պահեստ, խոհանոց և այլ անհրաժեշտ սենյակներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /6/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերում կանգառների կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակիչներ և համայնքում աշխատող, այցելող բնակիչները ինչ որ այլ տեղ գնալու համար կանգ են առնում ճանապարհի եզրին և անձրևների ու ձյան ժամանակ դժվարություններ է առաջացնում բնակիչների համար | | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք |  | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Տարածքի հարթեցում * Հիմքի կառուցում * Շինության կառուցում * Տարածքի բարեկարգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝50000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝5.0000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | աշխատույժի ապահովում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Մոտիկ է միջպետական և հանրապետական ճանապարհներին | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, ուսուցիչներ և այցելուներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2024-30.11.2024 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է Ալագյազ, Ռյա Թազա, Ջամշլու, Կանիաշիր և Սադունց բնակավայրերում կառուցել ժամանակակից տիպային կանգառներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /7/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ճարճակիս, Միրաք, Ջամշլու, Կանիաշիր և Ավշեն վարչական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության համակարգի ընդլայնում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի երկրորդային որոշակի փողոցներում բացակայում են լուսավորության լուսատուներ և բնակչության համար ազատ տեղաշարժի խնդիր է | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 15000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Ամբողջովին վերանորոգվի համայնքապետարանի շենքը և առանձնացվեն աշխատասենյակներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝15000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ալագյազ համայնքը ակնկալում է պետական բյուջեից | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Չկա | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ալագյազ համայնքի վարչական բնակավայրերի բնակիչներ և այցելուներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.10.2024 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գործող լուսավորության լուսատուրին ավելացնել նոր լուսատուներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /8/**

**«Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս բնակավայրի գերեզմանատների ցանկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 24000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Բետոնապատում * Երկաթների տեղադրում * Ցանցերի տեղադրում * Դռների կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 24000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 24000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.11.2024 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում  Կառուցել մեծ և փոքր դռներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /9/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի ջրագծի կառուցում և Ռյա Թազա ու Միրաք բնակավայրերի ջրագծերի վերանորոգում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ բնակավայրի մի թաղամասում բացակայում է խմելու ջուրը, իսկ Ռյա Թազա և Միրաք բնակավայրի խմելու ջրագիծը գտնվում է անմխիթար վիճակում | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 60000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Ջրագծերի փորում   * Խողովակների տեղադրում * Ջրագծի միացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 60000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2024-30.09.2023 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է Ալագյազ բնակավայի համար կառուցել նոր ջրագիծ, որը միանալու է գործող ՕԿՋ-ին, իսկ Ռյա Թազա և Միրաք բնակավայրերում գործող ջրագծի վերանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /10/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք, Ավշեն, Ջամշլու բնակավայրերի ջրամբարների վերանորոգում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշված բնակավայրերի ջրամբարները շատ հին են և գտնվում են անմխիթար վիճակում, բնակչությանը մատակարարվում է քիչ մաքուր ջուր | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 32000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Ջրամբարների դատարկում * վերանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 32000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝32000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնակիչներին մի որոշակի ժամանակ չուր չմատակարարելը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2025-30.10.2025 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է նշված բնակավայրերի ջրամբարների կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /11/**

**«Ալագյազ համայնքի Սիփան և Ավշեն բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 25000.0 | 0 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Բետոնապատում * Երկաթների տեղադրում * Ցանցերի տեղադրում * Դռների կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 25000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2025-30.10.2025 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում, կառուցել մեծ և փոքր դռներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /12/**

**«Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում բացակայում է տեխնիկաները և ջրագծերի վերանորոգման, ճանապարհների մաքրման հարթեցման, ինչպես նաև աղբահանության աշխատանքների համար համայնքի վրա մեծ ֆինանսական բեռ էմ երբ վարձակալում է նմանատիպ տեխնիկաներ | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 56000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Դիմել ՀՏԶՀ և ձեռք բերել համապատասխան տեխնիկաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝56000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝56000 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պահեստային տնտեսություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, համայնքապետարանի աշխատողներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2025-31.12.2025 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի համար JCB, KAMAZ և աղբատար տեխնիկաների ձեռքբերում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /13/**

**«Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Ճարճակիս բնակավայրերում բացակայում են վարչական շենքեր և որպես նստավայր ծառայում են հին վագոն տնակներ | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Ցուցանիշներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 21000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Հողի հարթեցում   * Տարածքի բարեկարգում * Շինության կառուցում * Վերանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 21000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 21000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ և վարչական աշխատողներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2025-30.11.2025 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերում կառուցել նոր վարչական շենքեր մոտ 30քմ մակերեսով | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /14/**

**«Ալագյազ համայնքի Միջնատուն և Միրաք բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի գերեզմանատներ բաց են և բնակավայրի անասունները մուտք են գործում հատուկ պահպանվող տարածք և վնասում են գերեզմանոցները: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Բետոնապատում * Երկաթների տեղադրում * Ցանցերի տեղադրում * Դռների կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 20000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակավայրի բնակիչների օգնություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկան | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.11.2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գերեզմանատների շուրջ 20 սմ հաստությամբ բետոնապատել և մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կառուցել ցանկապատում  Կառուցել մեծ և փոքր դռներ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /15/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ճարճակիս բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշյալ բնակավայրերի փողոցները երկրորդային փողոցներ են և ժամանակ առ ժամանակ դառնում են բնակիչների համար անանցանելի են | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Ճանապարհի հարթեցում   * Գրունտի կառուցում * Ասֆալտապատում * Կողեզրերի հարթեցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 75000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 75000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | հատուկ տեխնիկայի ապահովում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | անձրևները կարող են խանգարել ծրագրի իրականացումը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ և գյուղ այցելուներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.11.2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները ասֆալտապատել և միացում կատարել կառուցված ճանապարհներին | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /16/**

**«Ալագյազ համայնքում արևային կայանների տեղադրում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազի համայնքպետարանի կողմից ծախսվում է շատ էլեկտրաէներգիա գիշերային լուսավորության ցանցի համար և անհրաժեշտությու է առաջանում խնայել էներգիան | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Տարածքի հարթեցում  Կոնստրուկցիայի տեղադրում  Պանելների տեղադրում  Միացում էլ. ցանցին | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 50000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝50000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնագետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անբարենպաստ եղանակներ և տարվա կտրվածքով ամպամածությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ալագյազ համայնք | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2026-30-09-2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքյին հողամասի վրա տեղադրել արևային կայաններ և միացնել էլեկտրական ցանցին | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /17/**

**«Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միջնատուն, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Սիփան, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերում բացակայում են վարչական շենքեր և որպես նստավայր ծառայում են հին վագոն տնակներ | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28000.0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Հողի հարթեցում   * Տարածքի բարեկարգում * Շինության կառուցում * Վերանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 28000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 28000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ և վարչական աշխատողներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2026-30.11.2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերում կառուցել նոր վարչական շենքեր մոտ 30քմ մակերեսով | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /18/**

**«Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա, Միրաք և Շենկանի բնակավայրերի ջրագծի վերանորոգում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նշված բնակավայրերում ջրագծի համակարգերը գտնվում են անմխիթար վիճակում | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Հողի փորում  Խողովակների տեղադրում  Կառգավորման համակարգերի տեղադրում  Ջրի միացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 150000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պետ բյուջեի ֆինանսավորում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-01.12.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսում է նշված բնակավայրերի ջրագծի արտաքին խողովակների ամբողջական փոխարինում նոր մետաղապլաստ խողովակներով | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /19/**

**«Ալագյազ համայնքի Միրաք Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Միրաք բնակավայրը համայնքի փոքր բնակավայրերից է և ունի մոտ 100 բնակչություն, սակայն ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով բնակչության կողմից տները տաքացնելու համար առաջանում են մեծ դժվարություններ: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում * Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում * Գազի միացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝40000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-30.09.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Միրաք բնակավայրը,  Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /20/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը վերաբերյալ պուրակի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ալագյազ համայնքի ազգային փոքրամասնության համայնք է, ուստի նհրաժեշտություն է առաջանում կառուցլ այնպիսի տարածք, որ այցելուների համար դյուրին և պարզ լինի ծանոթանալու ազգային փոքրամասնության մշակույթի մասին | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Տարածքի հարթեցում  Կանաչապատում  Փակ և ապակե արկղերի կառուցում  Ազգային փոքրամասնության տարազների տեղադրում  Գրքերի տեղադրում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տարեց մարդկանց ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարազների ձեռքբերում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, այցելուներ և տուրիստներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2027-30.10.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարաչական բնակավայրում կառուցել այգի պուրակով և ուսուցողական առարկաների, տարազների տեղադրում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /21/**

**«Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարաչական բնակավայրում բուժկետի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում բացակայում է բժշկական հաստատություններ և բնակիչների համար առաջին բուժ օգնություն հնարավոր չէ իրականացնել համայնում | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.0 | 10000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Տարածքի հարթեցում * Շինության կառուցում * Վերանորոգում * Գույքերի ձեռքբերում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 20000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համապատասխան մասնագետների բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2026-30.09.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարչական բնակավայրում նախատեսել բուժկետի կառուցում, մոտ 100 քմ մակերեսով և ապահովվել համապատասխան գույքերով | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /22/**

**«Ալագյազ համայնքի Սադունց, Շենկանի, Ճարճակիս և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերի փողոցների սալիկապատում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Տվյալ բնակավայրերի փողոցները անձրևների ժամանակ դառնում են անանցանելի բնակիչների համա | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողի հարթեցում * Ավազի նստեցում * Սալարկում * Կողեզրերի բետոնապատում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 80000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, բնակավայր այցելող անձինք և զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2027-30.10.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անհրաժեշտ է նշված բնակավայրերի երկրորդային փողոցները սալիկապատել տուֆ քարերով: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /23/**

**«Ալագյազ համայնքի Շենկանի Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ալագյազ համայնքի Շենկանի վարչական բնակավայրը գտնվում է Արագած լեռան ստորոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ցուրտ է և բնակիչները իրենց տները փորձում են տաքացնել աթարով, սակայն և թանկ է և ոչ հարմարավետ | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * Հողային աշխատանքներ * Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կառուցում * Ցածր ճնշման գազատարի կառուցում * Գազի միացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝60000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2027-30.10.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ համայնքի Ռյա Թազա բնակավայրի գործող գազատար խողովակին միացնել նոր գազատար խողովակներ և կառուցել մինչև Շենկանի բնակավայրը,  Բնակավայրի ներսում կառուցել ցածր ճնշումով գազատար խողովակաշար: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /24/**

**«Ալագյազ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ուժեղ անձրևաջրերի ժամանակ բնակավայրերը կրում են մեծ վնասներ և հնարավոր չէ մեծ քանակության անձրևաջրերի խուսափել: | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.0 | 150000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Կատարել շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների հաշվարկում և նախագծում   * սկսել շինարարական աշխատանքները | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 250000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝250000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հատուկ տեխնիկաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ճանապարհների կողեզրերին թեքություն կառուցելը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2026-31.12.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալագյազ վարչական բոլոր բնակավայրերում կառուցել ջրահեռացման համակարգ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /25/**

**«Ալագյազ համայնքի Միջնատուն Վարչական բնակավայրի գազաֆիկացում»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրը գտնվում է բարձր լեռնային գոտում և ձմռան ամիսներին սաստիկ ձյան պատճառով եղանակները շատ ցուրտ են: | | | | | | |
| Ծրագրի արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.0 |
|  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  • Կատարել շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների հաշվարկում և նախագծում   * սկսել շինարարական աշխատանքները | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 40000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային պայմաններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.01.2027-30.10.2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճարճակիս կառուցվելիք գազի խողովակներից միացում կատարել նոր գազի խողովակներ և ստորգետնյա խողովակներով կառուցել մինչև բնակավայրի սկիզբ և կառուցել ցածր ճնշումով գազի գիծ: | | | | | | | |